## Nome proj. - Plano de cutover -
Nome da tarefa | Atribuído a | Comentários | Duração | Data de inicio planejada | Data Inicio | Data Fim | % concluído | Status
Projeto : Cliente - Fase 1 - Plano de Cutover | [7 empty] | PENDENTE
Pré go live | [7 empty] | PENDENTE
Notificação de equipe técnica | Linx commerce | Alinhamento com equipe técnica sobre a alocação durante a virada da loja. | [5 empty] | PENDENTE
Notificar equipe de infra Linx | Linx commerce | Notificação da infraestrutura@dcg.com.br | [5 empty] | PENDENTE
Notificar terceiros (pagamentos, scripts...) | Lojista | Enviar notificação para todos os terceiros de que haverá a ativação da plataforma. Isso é necessário pois caso tenhamos qualquer problema, todos estão notificados. | [5 empty] | PENDENTE
Enviar termo de aceite ao financeiro | Linx commerce | Envio de termo de aceite para o financeiro@dcg.com.br | [5 empty] | PENDENTE
Limpeza da base de pedidos | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Alteração de numeração de pedidos | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Virada no Dashboard | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Liberação de banco de produção | Linx commerce | Abertura de issue para acesso ao Banco de Dados durante 10 dias úteis | [5 empty] | PENDENTE
Validação de funcionamento de SOLR / caches | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Validar logos no rodapé | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Validação de redirects da loja | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Importação de clientes | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Limpeza da base de carrinhos abandonados | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Realização de pedidos no desktop (com todas as formas de pagamento) | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Realização de pedidos no mobile (com todas as formas de pagamento) | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Confirmação de integração de pedidos e recebimento de valores | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Revisão de robots / Sitemap | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Envio de entradas configuradas para o domínio | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Liberação de search console e merchant | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Configuração de status mestre (CNPJ) | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Go Live | [7 empty] | PENDENTE
Realização de apontamentos | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Acompanhamento de propagação do DNS | Linx commerce / Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Alteração de URL de canal | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Alteração de URL Canonica | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Criação de canal de redirecionamento (www e core.dcg) | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Análise de retentativa de pedidos | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Realização de pedidos no desktop (com todas as formas de pagamento) | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Realização de pedidos no mobile (com todas as formas de pagamento) | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Validar se os cálculos de frete estão corretos | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Confirmação de integração de pedidos e recebimento de valores | Lojista | [6 empty] | PENDENTE
Pós go live | [7 empty] | PENDENTE
Criação do certificado SSL | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Notificar o cliente para acionar o incidente@dcg.com.br | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Acompanhamento de Google analytics | Lojista / Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Validação de feeds | Lojista / Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Acompanhamento de manutenção | Lojista / Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Virada de loja no salesforce | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE
Atualização de dados no smartsheet | Linx commerce | [6 empty] | PENDENTE

## Config
PENDENTE
INICIADO
FINALIZADO